## 링크의 전설
STEP 1
3월 11일 | 3월 12일 | 3월 13일 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일
시스템 문서 TC 작성
프레임 이동, 선택지 시스템 테스트
구간 시스템 테스트
판정선, 노트 시스템 테스트
3월 18일 | 3월 19일 | 3월 20일 | 3월 21일 | 3월 22일 | 3월 23일 | 3월 24일
3월 25일 | 3월 26일 | 3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일 | 3월 30일 | 3월 31일
4월 1일 | 4월 2일 | 4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일 | 4월 7일
UI 문서 TC 작성
플레이 UI, 노트 TC 작성
4월 8일 | 4월 9일 | 4월 10일 | 4월 11일 | 4월 12일 | 4월 13일 | 4월 14일
구간1 임시 레벨 디자인 TC 작성
플레이 방해 연출 TC 작성(프로토)
기타 시스템 문서 TC 작성
STEP 2
4월 15일 | 4월 16일 | 4월 17일 | 4월 18일 | 4월 19일 | 4월 20일 | 4월 21일
1차 확정 레벨디자인 TC 작성
4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 | 4월 25일 | 4월 26일 | 4월 27일 | 4월 28일
4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일
STEP 3
5월 1일 | 5월 2일 | 5월 3일 | 5월 4일 | 5월 5일 | 5월 6일 | 5월 7일
제작된 게임 빌드 테스트
스토리 에디터 TC 작성
과제 시스템 TC 작성
5월 8일 | 5월 9일 | 5월 10일 | 5월 11일 | 5월 12일 | 5월 13일 | 5월 14일
제작된 게임 빌드 테스트
5월 15일 | 5월 16일 | 5월 17일 | 5월 18일 | 5월 19일 | 5월 20일 | 5월 21일
제작된 게임 빌드 테스트
5월 22일 | 5월 23일 | 5월 24일 | 5월 25일 | 5월 26일 | 5월 27일 | 5월 28일
제작된 게임 빌드 테스트
5월 29일 | 5월 30일 | 5월 31일
제작된 게임 빌드 테스트
STEP 3
6월 1일 | 6월 2일
빌드 테스트 체감 문서화
빌드 테스트 체감 문서화 교류
6월 3일 | 6월 4일 | 6월 5일 | 6월 6일 | 6월 7일 | 6월 8일 | 6월 9일
빌드 테스트 체감 문서화
빌드 테스트 체감 문서화 교류
6월 10일 | 6월 11일 | 6월 12일 | 6월 13일 | 6월 14일 | 6월 15일 | 6월 16일
빌드 테스트 체감 문서화
빌드 테스트 체감 문서화 교류
6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일
빌드 테스트 체감 문서화
빌드 테스트 체감 문서화 교류

## 잭팟
3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일 | 3월 13일 | 3월 14일 | 3월 15일
3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일 | 3월 20일 | 3월 21일 | 3월 22일
UI TC 작성
시스템 TC 작성
3월 23일 | 3월 24일 | 3월 25일 | 3월 26일 | 3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일
3월 30일 | 3월 31일 | 4월 1일 | 4월 2일 | 4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일
대사, 선택지 TC 작성
4월 6일 | 4월 7일 | 4월 8일 | 4월 9일 | 4월 10일 | 4월 11일 | 4월 12일
4월 13일 | 4월 14일 | 4월 15일 | 4월 16일 | 4월 17일 | 4월 18일 | 4월 19일
레벨디자인 TC 작성
4월 20일 | 4월 21일 | 4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 | 4월 25일 | 4월 26일
4월 27일 | 4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일 | 5월 1일 | 5월 2일 | 5월 3일
미니게임 TC 작성
5월 4일 | 5월 5일 | 5월 6일 | 5월 7일 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 10일
빌드 테스트, 버그 리포트 문서 작성
5월 11일 | 5월 12일 | 5월 13일 | 5월 14일 | 5월 15일 | 5월 16일 | 5월 17일
빌드 테스트, 버그 리포트 문서 작성
5월 18일 | 5월 19일 | 5월 20일 | 5월 21일 | 5월 22일 | 5월 23일 | 5월 24일
빌드 테스트, 버그 리포트 문서 작성
5월 25일 | 5월 26일 | 5월 27일 | 5월 28일 | 5월 29일 | 5월 30일 | 5월 31일
빌드 테스트, 버그 리포트 문서 작성

## 트와일라잇
3월 9일 | 3월 10일 | 3월 11일 | 3월 12일 | 3월 13일 | 3월 14일 | 3월 15일
3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일 | 3월 20일 | 3월 21일 | 3월 22일
3월 23일
인게임 UI TC 작성
시스템 TC 작성
몬스터 AI TC 작성
3월 24일 | 3월 25일 | 3월 26일 | 3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일 | 3월 31일
4월 1일 | 4월 2일 | 4월 3일 | 4월 4일 | 4월 5일 | 4월 6일
레벨디자인 TC 작성
별자리 시스템 TC 작성
별자리 UI TC 작성
데미지 UI TC 작성